1.

Конституційний Суд України

080

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

0801000

Конституційний Суд України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

0801010

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

0330

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

1

Забезпечення дотримання та реалізації конституційних норм, прав і свобод людини і громадянина, засад суспільного і державного ладу в Україні, розширення безпосереднього доступу особи до механізму конституційного контролю.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

99851,6

99078,8

-772,8

99078,8

-772,8

99851,6

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення виконання функцій та завдань Суду

96196,9

96196,9

1

95466,9

95466,9

-730,0

-730,0

Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України

29,6

29,6

2

29,5

29,5

-0,1

-0,1

Підвищення кваліфікації працівників Суду

16,3

16,3

3

13,7

13,7

-2,6

-2,6

Заходи з інформатизації

3096,2

3096,2

4

3056,2

3056,2

-40,0

-40,0

Проведення міжнародної конференції

300,3

300,3

5

300,3

300,3

Проведення капітального ремонту в адміністративному приміщенні Суду (витрати на виготовлення проектної документації)

195,7

195,7

6

195,7

195,7

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

16,6

16,6

7

16,5

16,5

-0,1

-0,1

99 851,6

99 851,6

99 078,8

99 078,8

-772,8

-772,8

Всього

тис. гривень

2

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

1

затрат

Кількість штатних одиниць - всього:

осіб

Рішення Конституційного Суду України від 23.12..2016р.

№ 38-р/2016, внутрішній облік

321

321

-16

-16

1

337

337

з них - судді

чол.

Закон України "Про Конституційний Суд України"

15

15

-3

-3

2

18

18

- інші працівники

осіб

Рішення Конституційного Суду України від 23.12..2016р.

№ 38-р/2016, внутрішній облік

306

306

-13

-13

3

319

319

Загальна площа приміщень адміністративної будівлі Конституційного Суду України

кв. м.

Технічна інформація БТІ

12153,4

12153,4

4

12153,4

12153,4

Загальна площа орендованих приміщень

кв. м.

Договір оренди

192,9

192,9

5

192,9

192,9

Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (сканерів)

од.

Договір, видаткова накладна

1

1

6

1

1

2

продукту

Кількість проведених засідань та пленарних засідань Суду

од.

Статистичні та аналітичні дані

329

329

59

59

1

270

270

Кількість засідань колегій суддів Конституційного Суду України

од.

Статистичні та аналітичні дані

120

120

-12

-12

2

132

132

Кількість опрацьованої вхідної документації (конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію)

од.

Статистичні та аналітичні дані

3790

3790

975

975

3

2815

2815

Прийнято актів  Конституційного Суду України ( висновків, рішень, ухвал)

од.

Статистичні та аналітичні дані

127

127

35

35

4

92

92

Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України

од.

Статистичні та аналітичні дані

68

68

3

3

5

65

65

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески

од.

План заходів, внутрішній облік

1

1

6

1

1

3

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

од.

Пост. КМУ "Про держ. замовл. на підгот. фахіфців, наук-педаг. та робітн. кадрів на підв. кваліф. та перепідг. кадрів у 2016 році" № 408 від 6.07.2016 р, внутрішній облік

11

11

7

11

11

Кількість днів проведення міжнародної конференції

днів

План заходів, внутрішній облік

2

2

8

2

2

Кількість програмних продуктів, що обслуговуються

од.

Внутрішній облік

9

9

9

9

9

Кількість комплектів проектної документації

од.

Звіт, договір, акт, накладна

4

4

10

4

4

3

ефективності

Середні витрати на 1 штатну одиницю

тис.грн.

Внутрішній облік

307,7

12,3

1

295,4

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

тис.грн.

Внутрішній облік

1,2

-0,3

2

1,5

Середні витрати на 1 день проведення міжнародної конференції

тис.грн.

План заходів, внутрішній облік

150,2

3

150,2

Середня вартість обслуговування 1 програмного продукту

тис.грн.

Внутрішній облік

27

4

27

Середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектної документації

тис.грн.

Внутрішній облік

48,9

5

48,9

4

якості

Частка розглянутих конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію у загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

97,9

-2,1

1

100

Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України

відс.

Внутрішній облік

100

2

100

Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк

відс.

Внутрішній облік

71,9

-28,1

3

100

Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк

відс.

Внутрішній облік

99,3

-0,7

4

100

Рівень готовності проектної документації

відс.

Акт виконаних робіт

100

5

100

Аналіз стану виконання результативних показників

4

Касові видатки за 12 місяців 2016 року становлять 99 078,8 тис. гривень, що на 772,8 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,2 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2016 року за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань Суду" в сумі 730,0 тис. гривень пояснюється економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату у другій половині грудня, в наслідок того, що розмір заробітної плати окремих працівників перевищив максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску, наявністю 16 вакантних посад, а також економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), за іншими договорами, відсутністю необхідності сплати судового збору за справами, розгляд яких перенесено на 2017 рік.

За напрямом "Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України" відхилення складає 0,1 тис. гривень та пояснюється курсовою різницею вартості іноземної валюти  (Євро) на момент її купівлі. Конституційним Судом України в повному обсязі виконані всі фінансові зобов'язання із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких він є.

За напрямом "Підвищення кваліфікації працівників Суду" здійснено навчання 11 осіб на загальну суму 13,7 тис. гривень. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 2,6 тис. гривень за підсумками 2016 року пояснюється економією бюджетних коштів за договорами про підвищення кваліфікації. За підсумками року навчання (підвищення кваліфікації) пройшли 11 осіб, що становить 100 відсотків від запланованої кількості.

Відхилення за напрямом "Заходи з інформатизації" в сумі 40,0 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів на придбання ліцензій за результатами проведення процедур публічних закупівель через електронну систему "ПРОЗОРРО" .

Кредиторська заборгованість за підсумками 2016 року (на 01.01.2017р.) відсутня.

У звітному періоді проведено 329 засідань та пленарних засідань Конституційного Суду України, що перевищує плановий показник на 59 одиниць. Відбулося 120 засідань колегій суддів Конституційного Суду України при запланованих 132 одиницях, на яких прийнято 68 ухвал, що на 3 одиниці більше передбачених планом. Прийнято 127 актів Конституційного Суду України (висновків, рішень, ухвал), що більше планового показника на 35 одиниць.

Протягом 2016 року Конституційним Судом України опрацьовано 3790 одиниць конституційних подань (звернень), листів-звернень народних депутатів, громадян, юридичних осіб та запитів на інформацію та іншої зовнішньої кореспонденції, що становить 97,9 відсотків вхідної документації. Збільшення на 975 одиниць пояснюється значним приростом звернень громадян порівняно з 2015 роком, пов’язаних із суб'єктною ініціативою.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми